## Theo dõi
KẾ HOẠCH BASELINE PROTOTYPE VÀ BÁO CÁO GIỮA KỲ
16–21/10/2026 · Bàn giao theo ba chặng: 16–17, 18–19, 20–21/10.
Ưu tiên BA-Shapes end-to-end; Cora sau khi pipeline ổn định.
Mở tab Chi tiết task theo mã. Cập nhật trạng thái, link bằng chứng và vướng mắc; chỉ hoàn thành sau kiểm tra.
Mã task | Chặng | Nhóm | Tên task | Người chính | Bắt đầu | Deadline | Trạng thái | Bằng chứng | Vướng mắc / ghi chú
T01 | 16–17/10 | Vũ + Đăng | Chuẩn bị dữ liệu và checkpoint GCN | Đăng | 2026-10-16 | 2026-10-17 | Chưa bắt đầu
T02 | 16–17/10 | Thiện + Khôi | Xây dựng module giải thích cạnh | Thiện + Khôi | 2026-10-16 | 2026-10-17 | Đang làm
T03 | 16–17/10 | Đức + Kha | Xây dựng baseline và bộ đánh giá | Đức + Kha | 2026-10-16 | 2026-10-17 | Chưa bắt đầu
T04 | 18–19/10 | Vũ + Đăng | Tích hợp prototype chạy end-to-end | Đăng | 2026-10-18 | 2026-10-19 | Chưa bắt đầu
T05 | 18–19/10 | Thiện + Khôi | Chạy explainer và kiểm tra kết quả sơ bộ | Thiện + Khôi | 2026-10-18 | 2026-10-19 | Chưa bắt đầu
T06 | 18–19/10 | Đức + Kha | Tổng hợp kết quả đánh giá baseline | Đức + Kha | 2026-10-18 | 2026-10-19 | Chưa bắt đầu
T07 | 20–21/10 | Vũ + Đăng | Kiểm tra bàn giao và hoàn thiện slide giữa kỳ | Vũ | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Chưa bắt đầu
T08 | 20–21/10 | Thiện + Khôi | Chuẩn bị phần explainer và ví dụ demo | Thiện + Khôi | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Chưa bắt đầu
T09 | 20–21/10 | Đức + Kha | Chuẩn bị phần đánh giá và nhận xét kết quả | Đức + Kha | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Chưa bắt đầu

## Chi tiết task
CHI TIẾT TASK
Trạng thái, bằng chứng và vướng mắc cập nhật tại tab Theo dõi theo mã task.
Tên task | T01 — Chuẩn bị dữ liệu và checkpoint GCN
Nhóm / thời gian | Vũ + Đăng ¦ 16–17/10/2026
Người chính / kiểm tra | Đăng / Vũ
Đầu vào | Proposal v2; Google Colab; BA-Shapes và Cora.
Công việc | Sinh BA-Shapes, kiểm tra nhãn và mask motif; nạp Cora, cố định split. Huấn luyện một GCN 2 lớp và lưu checkpoint cho mỗi dataset. Chốt định dạng dữ liệu và bàn giao mẫu sớm cho hai nhóm.
Đầu ra | Loader, split, checkpoint GCN, accuracy/macro-F1 và danh sách node validation.
Điều kiện hoàn thành | Nạp lại checkpoint và dự đoán được; lưu cấu hình/seed. Các nhóm dùng cùng dữ liệu, node và lớp dự đoán. Đăng thực hiện, Vũ kiểm tra quy ước.
Deadline / phụ thuộc | 17/10/2026 ¦ Không; bàn giao BA-Shapes trước để mở khóa T02 và T03.
Bằng chứng | Cập nhật link code, log, kết quả hoặc slide tại dòng T01 trong tab Theo dõi.
Tên task | T02 — Xây dựng module giải thích cạnh
Nhóm / thời gian | Thiện + Khôi ¦ 16–17/10/2026
Người chính / kiểm tra | Thiện + Khôi
Đầu vào | Dữ liệu và checkpoint mẫu từ T01; định dạng scores chung.
Công việc | Thiện triển khai PGExplainer; Khôi triển khai GNNExplainer và Saliency. Thử trên một vài node BA-Shapes; mỗi explainer dùng bản sao mô hình riêng. Lưu điểm cạnh, thời gian và lỗi.
Đầu ra | Ba module explainer, scores mẫu và cấu hình chạy.
Điều kiện hoàn thành | Điểm số khớp ID cạnh ứng viên; giải thích lớp GCN dự đoán. PGExplainer không train trên node test. Nếu bị chặn, ghi lỗi và bàn giao các phương pháp chạy được.
Deadline / phụ thuộc | 17/10/2026 ¦ T01: nhận BA-Shapes/checkpoint mẫu ngay khi có; không chờ toàn bộ T01 hoàn tất.
Bằng chứng | Cập nhật link code, log, kết quả hoặc slide tại dòng T02 trong tab Theo dõi.
Tên task | T03 — Xây dựng baseline và bộ đánh giá
Nhóm / thời gian | Đức + Kha ¦ 16–17/10/2026
Người chính / kiểm tra | Đức + Kha
Đầu vào | Quy ước dữ liệu T01; scores mẫu hoặc scores giả để kiểm tra logic.
Công việc | Kha làm Random, nearest-first và agreement; Đức làm fidelity xóa/giữ cạnh và ground-truth metrics. Dùng chung xử lý cạnh vô hướng, top-k và hòa điểm; kiểm tra bằng ví dụ nhỏ.
Đầu ra | Hai baseline, module metrics và bảng đánh giá mẫu.
Điều kiện hoàn thành | Cùng ngân sách/tập cạnh cho mọi phương pháp; xóa/giữ cả hai chiều của cạnh vô hướng. Trường hợp metric không xác định được ghi rõ, không thay bằng 0.
Deadline / phụ thuộc | 17/10/2026 ¦ T01 cho dữ liệu thật; có thể viết và kiểm tra logic trước bằng dữ liệu mẫu.
Bằng chứng | Cập nhật link code, log, kết quả hoặc slide tại dòng T03 trong tab Theo dõi.
Tên task | T04 — Tích hợp prototype chạy end-to-end
Nhóm / thời gian | Vũ + Đăng ¦ 18–19/10/2026
Người chính / kiểm tra | Đăng / Vũ
Đầu vào | Loader/checkpoint T01; module T02 và T03.
Công việc | Đăng ghép notebook từ input data đến evaluation results, kiểm tra lưu kết quả ra Drive. Vũ kiểm tra giao thức và kết quả mẫu. Ưu tiên BA-Shapes chạy trọn luồng, sau đó Cora.
Đầu ra | Notebook end-to-end, hướng dẫn chạy, cấu hình và log tích hợp.
Điều kiện hoàn thành | Từ runtime Colab mới, chạy lại được bằng hướng dẫn; tạo ra bảng kết quả mà không ghép file thủ công. Cấu hình được chốt trước khi hai nhóm chạy hàng loạt.
Deadline / phụ thuộc | 19/10/2026 ¦ T01–T03; phối hợp T05/T06 trong cùng chặng, tích hợp bản nhỏ trước.
Bằng chứng | Cập nhật link code, log, kết quả hoặc slide tại dòng T04 trong tab Theo dõi.
Tên task | T05 — Chạy explainer và kiểm tra kết quả sơ bộ
Nhóm / thời gian | Thiện + Khôi ¦ 18–19/10/2026
Người chính / kiểm tra | Thiện + Khôi
Đầu vào | Checkpoint, node validation và cấu hình chung; module T02 đã tích hợp thử.
Công việc | Chạy ba explainer trên tập nhỏ 10–20 node validation mỗi dataset, ưu tiên BA-Shapes rồi Cora. Kiểm tra ground truth và ID cạnh. Chuẩn bị 1–2 ví dụ trực quan; ghi lỗi PGExplainer nếu chưa khắc phục được.
Đầu ra | Scores từng cạnh, thời gian, log và hình giải thích mẫu.
Điều kiện hoàn thành | Dùng cùng checkpoint/node/tập cạnh; kết quả đọc trực tiếp được bởi metrics. Có cấu hình và lý do thất bại; không loại âm thầm phương pháp hoặc node.
Deadline / phụ thuộc | 19/10/2026 ¦ T02 + cấu hình T04; bàn giao scores theo đợt cho T06.
Bằng chứng | Cập nhật link code, log, kết quả hoặc slide tại dòng T05 trong tab Theo dõi.
Tên task | T06 — Tổng hợp kết quả đánh giá baseline
Nhóm / thời gian | Đức + Kha ¦ 18–19/10/2026
Người chính / kiểm tra | Đức + Kha
Đầu vào | Module T03; scores từ T05 và predictor từ T01.
Công việc | Chạy hai baseline; tính fidelity xóa/giữ theo ngân sách nhỏ, agreement và precision/recall hoặc AUROC trên BA-Shapes. Tổng hợp thời gian và các trường hợp lỗi; chuẩn bị bảng/biểu đồ.
Đầu ra | Bảng kết quả, biểu đồ so sánh và 3–5 nhận xét sơ bộ.
Điều kiện hoàn thành | Truy được mỗi kết quả về cấu hình/node/method; có Random và nearest-first đối chiếu. Chỉ dùng validation; ghi số node thành công và giới hạn cỡ mẫu.
Deadline / phụ thuộc | 19/10/2026 ¦ T03 + scores T05; nhận kết quả theo đợt, không chờ toàn bộ T05.
Bằng chứng | Cập nhật link code, log, kết quả hoặc slide tại dòng T06 trong tab Theo dõi.
Tên task | T07 — Kiểm tra bàn giao và hoàn thiện slide giữa kỳ
Nhóm / thời gian | Vũ + Đăng ¦ 20–21/10/2026
Người chính / kiểm tra | Vũ / Đăng
Đầu vào | Notebook T04; kết quả T06; slide thành phần từ T08/T09.
Công việc | Vũ rà soát tiến độ, đối chiếu số liệu và tổng hợp slide: mục tiêu, pipeline, kết quả, hạn chế, kế hoạch. Đăng chạy lại notebook và chuẩn bị demo. Cả nhóm tập trình bày và chốt bản báo cáo.
Đầu ra | Slide cuối, notebook/demo và liên kết code/kết quả.
Điều kiện hoàn thành | Slide khớp số liệu; nêu rõ kết quả sơ bộ trên ít node/seed. Chạy thử demo thành công; mỗi thành viên hiểu phần phụ trách. Vũ tổng hợp và kiểm tra, không viết thay toàn bộ.
Deadline / phụ thuộc | 21/10/2026 ¦ T04/T06 và bản slide thành phần T08/T09; nhận bản nháp trong chặng để ghép sớm.
Bằng chứng | Cập nhật link code, log, kết quả hoặc slide tại dòng T07 trong tab Theo dõi.
Tên task | T08 — Chuẩn bị phần explainer và ví dụ demo
Nhóm / thời gian | Thiện + Khôi ¦ 20–21/10/2026
Người chính / kiểm tra | Thiện + Khôi
Đầu vào | Module và kết quả T02/T05; bố cục slide chung.
Công việc | Chuẩn bị 2–3 slide về ba explainer và ví dụ cạnh được chọn. Tóm tắt kết quả kiểm tra BA-Shapes, vấn đề triển khai và phần chưa hoàn tất. Kiểm tra lại code phần mình và tập giải thích demo.
Đầu ra | Slide thành phần, hình minh họa và ghi chú demo.
Điều kiện hoàn thành | Hình gắn với node/checkpoint/k cụ thể; phân biệt ground-truth overlap với fidelity. Bàn giao slide cho Vũ đủ sớm để tổng hợp T07.
Deadline / phụ thuộc | 21/10/2026 ¦ T05; phối hợp T07 để thống nhất bố cục và số liệu.
Bằng chứng | Cập nhật link code, log, kết quả hoặc slide tại dòng T08 trong tab Theo dõi.
Tên task | T09 — Chuẩn bị phần đánh giá và nhận xét kết quả
Nhóm / thời gian | Đức + Kha ¦ 20–21/10/2026
Người chính / kiểm tra | Đức + Kha
Đầu vào | Bảng kết quả T06; bố cục slide chung.
Công việc | Chuẩn bị 2–3 slide về baseline, metrics và bảng kết quả. Rà soát giá trị bất thường, giải thích nhận xét bằng số liệu; ghi rõ giới hạn và hướng làm sau giữa kỳ. Tập trả lời câu hỏi đánh giá.
Đầu ra | Slide đánh giá, bảng/biểu đồ cuối và ghi chú trình bày.
Điều kiện hoàn thành | Số liệu trên slide khớp file kết quả; metric có cách đọc rõ ràng; không suy rộng từ prototype. Bàn giao bản nháp trong chặng cho Vũ ghép T07.
Deadline / phụ thuộc | 21/10/2026 ¦ T06; phối hợp T07 để chốt slide và diễn tập.
Bằng chứng | Cập nhật link code, log, kết quả hoặc slide tại dòng T09 trong tab Theo dõi.

## Ghi chú
Mã | Hạng mục | Quy tắc thống nhất | Phụ trách
BG01 | Dữ liệu dùng chung | Dùng loader và split do nhóm Vũ + Đăng bàn giao. Mỗi dataset có x, edge_index, y, train_mask, val_mask, test_mask; BA-Shapes có thêm ground-truth cạnh. Giữ nguyên node ID và thứ tự cạnh sau khi chốt dữ liệu. | Đăng thực hiện; Vũ kiểm tra
BG02 | Checkpoint predictor | Mỗi dataset dùng chung một checkpoint GCN cho prototype. Bàn giao trọng số, cấu hình kiến trúc, seed, phiên bản thư viện và hướng dẫn nạp. Khi giải thích phải dùng model.eval() và không cập nhật trọng số predictor. | Đăng
BG03 | Node và lớp cần giải thích | Dùng chung danh sách node validation đã chốt. Mọi phương pháp giải thích lớp GCN đã dự đoán trên đồ thị gốc. Khi xóa/giữ cạnh để đánh giá, vẫn đo xác suất của lớp này. Không dùng node test để điều chỉnh prototype. | Đăng cung cấp; cả nhóm tuân thủ
BG04 | Giao diện hàm giải thích | Dùng giao diện chung: explain_edges(model, data, node_id, target_class, candidate_edges, config, seed). Trả về edge_ids, scores, runtime_sec, status, error_message. Chi tiết huấn luyện PGExplainer nằm trong module riêng. Random và nearest-first trả kết quả theo cùng định dạng. | Thiện + Khôi; Đức + Kha
BG05 | ID và tập cạnh ứng viên | Module chung xác định tập cạnh ứng viên cho từng node theo vùng ảnh hưởng của GCN 2 lớp, loại self-loop. Mỗi cạnh có edge_id, src, dst và ánh xạ về các cột trong edge_index. Mọi phương pháp dùng cùng tập cạnh và thứ tự; không tự đánh lại ID. | Đăng xác nhận dữ liệu; Đức + Kha làm module chung
BG06 | Điểm quan trọng của cạnh | Mỗi edge_id có đúng một điểm số hữu hạn. Saliency dùng giá trị tuyệt đối của gradient. Cạnh vô hướng được gộp điểm bằng giá trị lớn nhất của hai chiều. Lưu scores trước khi chọn ngân sách; không tự chuẩn hóa hoặc cắt top-k trong từng explainer. | Thiện + Khôi xuất scores; Đức + Kha xử lý chung
BG07 | Cạnh vô hướng | Một cạnh vô hướng được định danh bằng cặp (min(src, dst), max(src, dst)). Khi xóa hoặc giữ cạnh, xử lý đồng thời cả hai chiều trong edge_index. Không đếm hai chiều thành hai cạnh khi tính ngân sách hoặc metrics. | Đức + Kha
BG08 | Ngân sách và hòa điểm | Prototype dùng top-k tại k = 1, 3, 5, 10 và tỷ lệ p = 10%, 20%, 50%. Với m cạnh ứng viên: chặn k bởi m; ngân sách tỷ lệ là ceil(p × m), tối thiểu 1 nếu m > 0. Hòa điểm chọn ngẫu nhiên bằng seed đã lưu; lặp 20 lần và lấy trung bình chỉ số. | Đức + Kha triển khai; Vũ kiểm tra
BG09 | Metrics dùng chung | Tất cả phương pháp gọi cùng module evaluation. Tính fidelity khi xóa/giữ cạnh, agreement hiệu chỉnh và Jaccard, ground-truth metrics trên BA-Shapes, thời gian chạy. Trường hợp không đủ điều kiện hoặc chỉ số không xác định ghi NA kèm lý do; không thay bằng 0. | Đức + Kha
BG10 | Định dạng kết quả | Lưu edge_scores.csv gồm: run_id, edge_id, src, dst, score. Lưu evaluation.csv gồm: run_id, loại ngân sách, ngân sách yêu cầu/thực tế, tên chỉ số, giá trị và phương pháp đối chiếu nếu có. Dùng CSV UTF-8; không chỉ bàn giao ảnh chụp. | Cả ba nhóm
BG11 | Thông tin mỗi lần chạy | Lưu run_metadata.json gồm: run_id, dataset và split, node_id, lớp dự đoán, xác suất gốc, checkpoint_id, seed GNN, phương pháp, seed explainer, seed xử lý hòa điểm, cấu hình, phiên bản thư viện, thời gian train/explain/evaluate và trạng thái lỗi. Trường không áp dụng để null. | Mỗi nhóm ghi cho phần mình
BG12 | Lưu trữ và phiên bản | Code lưu trong repository chung; checkpoint và kết quả lưu trong Drive chung. Mỗi lần chạy có thư mục riêng theo dataset/checkpoint_id/method/run_id. Bàn giao kèm commit hoặc phiên bản code; không ghi đè kết quả đã dùng trong slide. | Cả ba nhóm
BG13 | Xử lý lỗi | Dùng ba trạng thái chạy: success, failed, skipped. Khi lỗi hoặc bỏ qua phải ghi nguyên nhân, cấu hình và node liên quan. Không loại âm thầm node/phương pháp; báo nhóm đang chờ đầu ra và cập nhật vướng mắc trên tab Theo dõi. | Người thực hiện
BG14 | Điều kiện nhận bàn giao | Có code, cấu hình, hướng dẫn chạy ngắn, kết quả mẫu và link bằng chứng. Người kiểm tra chạy lại được một trường hợp; kiểm tra đúng checkpoint, node, ID cạnh và định dạng. Chỉ chuyển task sang “Hoàn thành” sau khi kiểm tra. | Người chính bàn giao; người kiểm tra xác nhận
BG15 | Thay đổi quy ước | Chốt các quy ước trong chặng 16–17/10, trước khi chạy hàng loạt. Nếu thay đổi dữ liệu, checkpoint, ngân sách hoặc metrics, ghi nội dung thay đổi và thông báo cả nhóm. Kết quả từ hai cấu hình khác nhau phải được phân biệt rõ. | Vũ điều phối; cả nhóm xác nhận
Link gg drive | https://drive.google.com/drive/folders/1AXfG73xtbbCh3K1gopr-MDdEPYzaN51a?usp=sharing